## スケジュール
ZI・MI・KO_開発スケジュール表
[12 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
番号 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 担当者名 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 予定工数(H) | 作業実績(H) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[5 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 設計 | レスポンシブデザイン | スマホ向けの画面レイアウトの設計 | 天ニキ 司 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-12 |  | 3 | 3 | 2: 3
2 | コーディング | ベース開発 | ゲーム（アプリ）の外枠の土台開発 | 司 | 2018-09-11 | 2018-09-15 | 9月12 |  |  | 20 | 9 | 11: 4; 13: 5
3 |  |  | ゲーム部分の開発（メインゲーム） | 司 | 該当デザイン完成次第随時 | 未定 |  |  |  |  | 0
|  |  | ゲーム部分の開発（メインゲーム以外） | 司 | 該当デザイン完成次第随時 | 未定
4 |  | アイテム選択機能の実装 | プレイヤーにセットするアイテムを選択する機能開発 | 司 | 該当デザイン完成次第随時 | 未定 |  |  |  |  | 0
5 |  | ゲームの内部計算部分の実装 | メインゲーム画面時のスコア処理、ゴール時のポイント等の計算実装 | 司 | 該当デザイン完成次第随時 | 未定 |  |  |  |  | 0
6 |  | ゲーム全体の管理部分の実装 | ライフ、スコア、残り時間の機能を実装する | 司 | 該当デザイン完成次第随時 | 未定 |  |  |  |  | 0
7 |  | 画面遷移処理の実装 | スタート画面からゲーム画面に遷移する | 司 | 該当デザイン完成次第随時 | 未定 |  |  |  |  | 0
8 |  |  | ゲームオーバになったらリザルト画面に遷移する | 司 | 該当デザイン完成次第随時 | 未定 |  |  |  |  | 0
9 | デザイン | 入力フォームのベース開発 | 入力フォーム（開発用）の作成 | 天ニキ | [6 empty] | 0
10 |  | 入力フォームの開発 | 入力フォーム（開発用）を基に、リメイクする | 天ニキ | [6 empty] | 0
11 |  | レイアウト調整 | メイン画面のUIパーツの調整 （画像の変更や位置調整など） | 天ニキ | [6 empty] | 0
12 |  |  | ゲーム画面のUIパーツの調整 （画像の変更や位置調整など） | 天ニキ | [6 empty] | 0
13 |  |  | リザルト画面のUIパーツの調整 （画像の変更や位置調整など） | 天ニキ | [6 empty] | 0
14 | デバック | スマートフォン | 各画面にレイアウト崩れがないかどうかの確認 | 天ニキ 司 | [6 empty] | 0
15 |  |  | 各画面のUIの動作及び、ゲームが正常に動作するかどうかの検証 | 天ニキ 司 | [6 empty] | 0
16 | SNS or サーバ連携の実装 | Twitterへのシェア機能の実装 | 機能の実装及び動作検証 | 天ニキ 司 | [6 empty] | 0
17 |  | NIFCLOUDによるランキング登録機能の実装 | NIFCLOUDへの登録及び、環境構築 | 天ニキ 司 | [6 empty] | 0
18 |  |  | 機能の実装及び動作検証 | 天ニキ 司 | [6 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0

## 消さないで
完了ステータス
未対応
処理中
完了